南木曽町公共工事の中間前金払に関する取扱要領

（目的）

第１　この要領は、公共工事の中間前金払に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

（範囲）

第２　中間前金払をする対象は、当初の請負代金額が50万円以上の土木、建築に関する工事とする。

（割合）

第３　中間前金払をする額は、請負代金額の10分の２以内とする。ただし、中間前金払を支出した後の前金払額の合計額は、請負代金額の10分の６以内とする。

（公告・通知）

第４　中間前金払をするときは、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６及び財務規則（昭和54年南木曽町規則第２号）第106条の規定により公告又は同法施行令第167条の12及び同規則第117条の規定により通知するものとする。

（契約約款）

第５　中間前金払をするときは、工事請負契約約款に中間前金払の事項を設けるものとする。

（認定方法）

第６　発注者は、請負者から中間前金払認定請求書（様式第１号）の提出があり、次に掲げる要件について適当であると認めるときは、速やかに中間前金払認定書（様式第２号）を請負者に交付する。

(1)工期の２分の１を経過していること。

(2)工事工程表により、工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の２分の１以上の額に相当するものであること。

（支払）

第７　請負者は、中間前金払請求書（様式第３号）に中間前払金保証証書を添付して請求するものとし、発注者は請求を受けた日から14日以内に支払うものとする。

（部分払との併用）

第８　中間前金払は、部分払と併用することができる。ただし、同一会計年度において、部分払の支払いを受けた後には中間前金払を請求することはできない。

２　前項の規定により支払う部分払の額は、次の式により算定する。

部分払の額≦請負代金相当額×（９／10－（前払金額＋中間前払金額）／請負代金額）（請負代金相当額とは、建設工事標準請負契約約款第３７条（部分払）に定める、工事の出来形部分並びに工事現場の搬入済の工事材料及び製造工場にある工場製品に相応する額とする。）

３　２回目以降の部分払の請求をする場合において、前項の式中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

（その他）

第９　この要領に定めるもののほか必要な事項は、「南木曽町公共工事等の前金払に関する取扱要領について」によるものとする。